проект

Утверждена

постановлением

Администрации Куйбышевского

сельсовета

от      2014_г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Поддержка и развитие  малого

и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании Куйбышевский сельсовет»

на 2014-2016 годы

Содержание Программы

| Паспорт программы | 3 |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 5 |
| 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы | 5 |
| 3. Приоритетные направления реализации муниципальной программы | 6 |
| 4. Цели и задачи программы | 6 |
| 5. Программные мероприятия | 7 |
| 6. Объём планируемых финансовых ресурсов и источники финансирования программы | 7 |
| 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы | 8 |
| 8. Оценка эффективности реализации мероприятий программы | 8 |
| 9. Система управления реализацией программы | 10 |
| Приложение 1. Перечень программных мероприятий | 11 |
| Приложение 2. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы | 14 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в  муниципальном образовании Куйбышевский сельсовет» на 2014-2016 годы

| Наименование программы | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Куйбышевский сельсовет на 2014-2016 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ « о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; закон Алтайского края от 17.11.2008 года № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»; решение Куйбышевского сельского Собрания депутатов от 29.10.2009 №25 « Об утверждении Положения о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в МО Куйбышевский сельсовет Рубцовского района Алтайского края» |
| Заказчик программы | Администрация Куйбышевского сельсовета Рубцовского района Алтайского края |
| Разработчик программы | Администрация Куйбышевского сельсовета Рубцовского района Алтайского края |
| Цель программы | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в МО Куйбышевский сельсовет. |
| Задачи программы | - Развитие взаимодействия между Администрацией сельсовета и субъектов малого предпринимательства; -совершенствование правовых, и организационных условий; -оказание информационной, методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства через информационно-консультационный центр; -повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства продукции; - привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства; доля населения занятого в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения поселения; численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании; |
| Основные исполнители программы | Администрация Куйбышевского сельсовета; |
| Срок реализации программы | 2014-2016 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 тыс. рублей; в 2015 году – 1 тыс. рублей; в 2016 году – 1 тыс. рублей |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы | К 2016 году: - количество СМСП составит 27 единиц; - удельный вес занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике составит 5,2 %; - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании составит 40 чел. |

1. Общие положения

Настоящая программа определяет перечень мероприятий, направленных на достижение целей государственной политики в области развития предпринимательства в муниципальном образовании Куйбышевский сельсовет.

Нормативной правовой базой для разработки программы является  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», закон  Алтайского края  от 17.11.2008 года № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», решение Куйбышевского сельского Собрания депутатов от 29.10.2009 №25 « Об утверждении Положения о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в МО Куйбышевский сельсовет Рубцовского района Алтайского края»

2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

На протяжении последних лет в развитии  малого и среднего предпринимательства преобладают позитивные тенденции. За 2010-2013 гг. численность занятого населения в малом бизнесе  увеличилась , составляет  на начало 2014 года 25 человек. Доля занятого населения- СМСП в экономике составляет 3,2 % к  общей численности занятых  в целом.

Предпринимательство в муниципальном образовании  развивается  и  играет значительную   роль в экономической и социальной жизни муниципального образования.

Почти все предприниматели  занимаются торговлей. Розничная торговля в муниципальном образовании осуществляется через торговую сеть, которая представлена 5 магазинами. В магазинах индивидуальных предпринимателей занято 10 человек. Оборот розничной торговли в 2013 году составил   40млн.рублей. Предприятий общественного питания на территории муниципального образования  – 1 кафе(закусочная) на 40 посадочных мест.

Одной из  приоритетных задач для органов местного самоуправления  муниципального образования  является  способствование развитию малых форм хозяйствования  в агропромышленном комплексе.

Необходимость поиска дополнительных источников  пополнения семейного   бюджета  привела  безработных граждан муниципального образования заняться самозанятостью. Так, в 2013 году в рамках районной  программы по  реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда , в муниципальном образовании открылся сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Техникум»в кооперативе работает 5 человек.

Проблемами в развитии малого и среднего  предпринимательства в муниципальном образовании  остаются:

недостаточный рост доли занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства;

низкий уровень модернизации производств;

ограниченный доступ СМСП к финансовым ресурсам;

недостаточный уровень юридических (экономических) знаний СМП;

недостаток  квалифицированных кадров.

3.Приоритетные направления реализации муниципальной программы

На сегодняшний день в муниципальном образовании ощущается потребность в развитии таких отраслей, как

-кфх (направление- растениеводство, животноводство)

- жилищно-коммунальное хозяйство,

-строительство,

-транспорт,

-бытовые услуги.

Наличие монополии, недостаточное количество, а в основном полное отсутствие предприятий в этих сферах влияют не только на стоимость предоставленных услуг, но и на их качество.

Одним из способов развития данных отраслей является привлечение  трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов субъектов малого предпринимательства.

Негативное влияние на стабильное осуществление деятельности  малого предпринимательства оказал финансово-экономический кризис. По итогам 2011-2013 года отмечается снижение объемов отгруженной продукции, сказались погодные условия - засуха в 2012году. В 2013 году погодные условия были благоприятные, но была занижена закупочная цена на полученную сельскохозяйственную продукцию.

4.Цели и задачи программы

Цель программы  - создание   условий для развития малого  и среднего предпринимательства  в  муниципальном образовании Куйбышевский сельсовет, рост численности занятых в сфере предпринимательства.

Для достижения цели настоящей программы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- Развитие взаимодействия между Администрацией сельсовета и  субъектами малого предпринимательства;

-совершенствование  правовых,    экономических  и организационных условий;

-оказание информационной, методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства через информационно-консультационный центр;

-повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства продукции;

Указанная цель и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития  муниципального образования Куйбышевский сельсовет.

5. Программные  мероприятия

Формирование благоприятной среды  для  развития  системы поддержки субъектов малого предпринимательства включает в себя спектр мероприятий, направленных:

1.Развитие взаимодействия между Администрацией сельсовета и  субъектами малого предпринимательства- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Куйбышевский сельсовет;

2.Информационно- правовое обеспечение малого и среднего предпринимательства – доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства  правовой базы федерального, краевого, районного и местного законодательства, совместное участие в разработке нормативных правовых актов муниципального образования, разъяснения о регулярно обновляемой информации в малом бизнесе в сети Интернет Рубцовского района;

3. оказание информационной, методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства через информационно-консультационный центр - в разработке проектов бизнес-планов начинающим предпринимателям для открытия собственного бизнеса для получения грантов  предоставляемых СМСП, занятым в реальном секторе экономики и в сфере услуг, льготных кредитов;

4. повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства продукции – участие субъектов малого и среднего предпринимательства  на официальном сайте : торги, закупки .

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с приложением к настоящей программе.

6. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники

Финансирования программы.

Финансирование мероприятий программы обеспечивается из средств местного бюджета в размере 3 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014год- 1 тысяча рублей

2015год- 1 тысяча рублей

2016год- 1 тысяча рублей

Целевое финансирование программы осуществляется в следующей форме:

-направление средств бюджета поселения Куйбышевский сельсовет на проведение мероприятий муниципальной  программы  « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Куйбышевский сельсовет Рубцовского района Алтайского края».

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Проводя анализ риска реализации муниципальной программы можно выделить следующие факторы:

1) Нехватка обученного  персонала;

2) Низкие темпы модернизации основных средств производства:

3) недостаточность финансовых вложений в производство, большие процентные ставки за кредит;

4) недостаточная конкуренция;

5) Низкое качество продукции;

6) сложность в привлечении финансовых (  инвестиционных) ресурсов для ведения предпринимательской деятельности

Факторами, сдерживающими развитие предпринимательства в муниципальном образовании, являются: существующая в стране экономическая ситуация, высокие процентные ставки банковских кредитов,  сроки согласования разрешительных документов в государственных  службах, а также природные факторы.

Опыт работы  поддержки и развития предпринимательства в муниципальном образовании показывает, что существующие проблемы можно решать только объединенными усилиями и согласованными действиями представительного органа, исполнительного органа муниципального образования и СМСП.

7. Оценка эффективности реализации мероприятий программы

Для оценки эффективности реализации программы используются следующие показатели:

увеличение количества СМСП в муниципальном образовании, в том числе малых предприятий, индивидуальных предпринимателей;

увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения муниципального образования ;

увеличение численности населения занятых в сфере малого и среднего предпринимательства муниципального образования;

Показатели эффективности реализации муниципальной  программы рассчитываются по следующим формулам:

К         =К          - К         (ед.),

смсп       смсп1      смсп0

где:

К смсп –  изменение количества СМСП в муниципальном образовании;

К смсп1  - количество СМСП в муниципальном образовании в отчетном году;

К смсп0 – количество СМСП в муниципальном образовании в году, предшествующему                 отчетному.

Чз= Чз1- Чзо (чел.)

Чз1=Чмсп1+Чип1+Чкфх1 ,

Чзо= Чмспо + Чипо +Чкфхо,

где:

Чз – изменение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства муниципального образования ;

Чз1 – численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства муниципального образования в отчетном году;

Чзо – численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства  в году, предшествующем отчетному;

Чсмп1, Чмспо – численность занятых на малых и средних предприятиях соответственно в отчетном году и году, предшествующем отчетному;

Ч ип1 , Чипо – численность наемных работников у индивидуальных предпринимателей, включая самих индивидуальных предпринимателей, соответственно в отчетном году и году, предшествующем отчетному;

Ч кфх1, Ч кфхо – численность наемных работников  в крестьянских (фермерских) хозяйствах соответственно в отчетном году и году, предшествующем отчетному.

Дз=Дз1-Дзо (%),

Дз1=Чз1/Чэан1 х 100 (%),

Дзо=Чз0/Чэан0 х 100,(%),

где:

Дз – изменение доли занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения муниципального образования;

Чз1, Чзо – численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства  соответственно  в отчетном году и году,  предшествующем отчетному;

Чэан1, Чэан0 – численность экономически активного населения муниципального образования соответственно в отчетном и в году, предшествующем отчетному.

Эффективность реализации программы характеризуется следующими показателями:

ежегодное увеличение количества субъектов малого предпринимательства не менее чем на    2 единицы;

ежегодное увеличение численности населения, занятых в сфере малого предпринимательства не менее чем на  4 человека;

ежегодное увеличение доли населения занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения поселения не менее чем на  1 % , и  к 2016 году она составит 5,2 %;

Создать положительный имидж  предпринимательской деятельности посредством  проведения муниципального  конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, принять участие в работе   обучающих семинаров для СМСП,  выставках.

7. Система управления реализацией программы

Организация и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется  Администрацией Куйбышевского сельсовета.

Исполнителями мероприятий  муниципальной  программы являются: Администрация Куйбышевского сельсовета

Администрация Куйбышевского сельсовета контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие  результатов реализации мероприятий  предусмотренных программой, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Рассмотрение и оценка результатов выполнения программы проводится на совещаниях с участием Главы сельсовета.  Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных программой, своевременное информирование координирующего органа о проведенной работе и ее результатах.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

муниципальной  программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

Куйбышевский сельсовета на 2014-2016 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  | Направления расходов и источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого предпринимательства и их объединениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение «Дня предпринимателя», конференций, форумов, «круглых столов», презентаций с участием СМСП |  |  |  |  |  | Администрация сельсовета | Наличие оперативной информации о количестве и структуре СМСП |
| 1.2 | Участие в выставках, ярмарках, презентациях |  |  |  |  |  | Администрация сельсовета | Повышение уровня информированности СМСП по вопросам ведения бизнеса, о мерах государственной поддержке и развития малого предпринимательства в районе |

| Задача 2. совершенствование правовых, экономических и организационных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ведение реестра о СМСП | + | + | + |  | Не требуется средств | Администрация Куйбышевского сельсовета |  | Наличие оперативной информации о количестве и структуре СМСП |  |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства (ИКЦ) | + | + | + |  | Не требуется средств | Администрация сельсовета |  | Повышение уровня информированности СМСП по вопросам ведения бизнеса, о мерах государственной поддержке и развития малого предпринимательства в районе |  |  |
| 2.3 | Ведение реестра муниципального имущества зданий,земель, которые могут быть переданы в долгосрочную аренду СМСП по льготным ставкам без проведения торгов | + | + | + |  | Не требуется средств | Администрации сельсовета |  | обеспечение доступа СМСП к муниципальному имуществу |  |  |
| 2.4 | Предоставление СМСП возможности получения заказов на поставку товаров, работ для муниципальных нужд путем проведения торгов и запроса котировок | + | + | + |  | Не требуется средств | Администрации сельсовета |  | Обеспечение СМСП заказами на поставку товаров, выполнение работ для муниципальных нужд |  |  |
| Задача 3. оказание информационной, методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства через информационно-консультационный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание поддержки и помощи в получении льготных кредитов |  |  |  |  | Не требуется средств | Администрации сельсовета |  |  |  |  |
| 3.2. | Оказание необходимой помощи в Разработке проектов бизнес - планов |  |  |  |  | Не требуется средств | Администрации сельсовета |  |  |  |  |
| Задача 4. повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | участие субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте : торги, закупки |  |  |  |  | Не требуется средств | Администрации сельсовета |  | Развитие взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края , органов местного самоуправления с СМСП |  |  |
| 4.2 | Участие в выставках, ярмарках, презентациях | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Администрации сельсовета |  | Формирование позитивного имиджа предпринимательства |  |  |
| Местный бюджет |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

ДИНАМИКА

ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной  ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование индикаторов | ед. изм. | Значения индикаторов по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства района | чел. | 25 | 32 | 40 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 20 | 23 | 27 |
| 3 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения района | % | 3,2 | 4,1 | 5,2 |