РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2013 № 30
с.Новониколаевка

Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных
программ

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования механизма программно-целевого планирования
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки
   эффективности муниципальных программ.
2. Установить, что координацию деятельности по формированию и
   реализации муниципальных программ осуществляет Администрация Новониколаевского сельсовета Рубцовского района Алтайского края.
3. Постановление от 25.12.2012 № 46 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ их формирования и реализации в МО Новониколаевский сельсовет Рубцовского района Алтайского края», считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главного специалиста Администрации сельсовета.

        Глава сельсовета С. П. Новикова

 Утверждено
постановлением
Администрации
Новоениколаевского сельсовета
от 18.11.2013 № 30

ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
1. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентирует процесс разработки,
   реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также
   контроля за ходом их реализации на территории муниципального образования Новониколаевского сельсовета Рубцовского района Алтайского края.
2. Муниципальная программа муниципального образования Новониколаевский сельсовет (далее -
   муниципальная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по
   задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам),
   направленных на решение приоритетных задач, развитие отраслей хозяйства и реализацию стратегии социально-экономического развития муниципального образования Новониколаевского сельсовета, требующих согласованного взаимодействия нескольких
   субъектов бюджетного планирования, реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней и иных источников финансирования.
1.3.	Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач
в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы
осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.
1. Разработка и реализация муниципальной программы
   осуществляется органом местного самоуправления, к полномочиям которого относится реализация политики в определенной сфере (далее-«ответственный исполнитель»), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления - соисполнителями муниципальной программы (далее - «соисполнители») и (или) участниками муниципальной программы.
2. Муниципальная программа утверждается постановлением
   Администрации Новониколаевского сельсовета.
Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
1)	паспорт муниципальной программы согласно приложению к настоящему порядку (таблица 1);
2)	текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих
разделов:
- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
  в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз
  ее развития;
- приоритетные направления реализации муниципальной программы,
  цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов
  муниципальной программы, сроков и этапов её реализации;
-обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;
- общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
  муниципальной программы;
- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;
методика оценки эффективности муниципальной программы;
1. приложения к текстовой части муниципальной программы согласно
   приложению к настоящему порядку (таблицы 2-4);
2. подпрограммы муниципальной программы.
2.2.	В вводной части раздела «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержаться анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.
В данный раздел включается информация:
- основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы;
- прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
2.3.	В разделе «Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» должны быть сформулированы приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи, конечные результаты
реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации
муниципальной программы.
Цели должны соответствовать следующим требованиям:
конкретность (использование формулировок, не допускающих
произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации
  муниципальной программы);
- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым
  конечным результатам).
Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.
2.4.	Раздел «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной
программы» должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях,
включенных в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных
мероприятий с достижением целей муниципальной программы (далее -
мероприятия).
Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.
Полный перечень мероприятий муниципальной программы по подпрограммам приводится по форме согласно приложению к порядку (таблица 3).
2.5.	Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого и местного бюджета и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы.
Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджете муниципального образования Новониколаевского сельсовета на соответствующий период.
Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:
- из средств федерального бюджета;
- из средств краевого бюджета;
- из средств местного бюджета:
- из внебюджетных источников.
Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам её реализации приводится по форме согласно приложению к порядку (таблица 4).
2.6.	Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» предусматривает:
1. идентификацию факторов риска по источникам возникновения и
   характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной
   программы;
2. качественную и, по возможности, количественную оценку факторов
   рисков;
3. обоснование предложений по мерам управления рисками реализации
   муниципальной программы.
В разделе «Методика оценки эффективности муниципальной
программы» приводится соответствующая методика.
Раздел «Подпрограммы муниципальной программы» содержит
паспорт (таблица 5 в приложении к настоящему порядку) и текстовую часть каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы
3.1.	Разработка муниципальных программ осуществляется на
основании перечня муниципальных программ,

Перечень муниципальных программ формируется Администрацией Новониколаевского сельсовета.
3.2.	Перечень муниципальных программ содержит:
1)	наименования муниципальных программ;
2)	наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.
1. Разработка проекта муниципальной программы производится
   ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
2. Предварительно проект муниципальной программы должен быть
   согласован всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной
   программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются
   замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.
Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий.
3.5.	Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменении в ранее
утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению
постановлением Администрации Новониколаевского сельсовета не позднее чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Новониколаевское сельское Собрание депутатов.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в
   части расходных обязательств муниципального образования Новониколаевского сельсовета осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - «бюджетные ассигнования»). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие
   с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию
   муниципальных программ в очередном году и плановом период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,
   регулирующими порядок составления проекта решения о бюджете и планирование бюджетных ассигнований.
5. Управление и контроль реализации
муниципальной программы
5.1.	Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители.
5.2.	В целях управления и контроля реализации муниципальной программы осуществляется:
- текущий мониторинг реализации муниципальной программы на
  постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее - мониторинг);
- подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке
  эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет);
- подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке
  эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой отчет);
- размещение годового отчета, сводного годового отчета на
  официальном сайте Администрации Рубцовского района в разделе «Сельское поселение» с. Новониколаевка, в сети Интернет.
5.3.	Мониторинг осуществляют ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы.
Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров, включая выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.
5.4.	Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий
программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых
значений индикаторов муниципальной программы.
1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
   муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем
   совместно с соисполнителями и направляется в Администрацию Новониколаевского сельсовета.
2. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
   подлежит размещению на официальном сайте Администрации Рубцовского района в разделе «Сельское поселение района» (с. Новониколаевка) в сети Интернет.
1. По результатам оценки эффективности муниципальной программы
   принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на ее
   реализацию на очередной финансовый год и плановый период или о
   досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.
2. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляются в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных
   программ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности
муниципальных программ
        Таблица 1

ПАСПОРТ
муниципальной программы

_____________________________________________________________________
(наименование программы)

­

Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Участники программы
Подпрограммы программы
Программно-целевые инструменты программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые индикаторы и показатели программы
Сроки и этапы реализации программы
Объемы финансирования программы
Ожидаемые результаты реализации программы

        Таблица 2
Сведения об индикаторах муниципальной программы
(показателях подпрограммы) и их значениях

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед изм.	Значение по годам:
			Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт)	Год разработки муниципальной программы (оценка)		Реализации муниципальной программы
						1-й год	2-й год	3-й год		n-Й год
1	2	3	4	5		б	7	8	9	10
		Наименование муниципальной программы / менование муки ци пяль ной программы
1
2
…
Подпрограмма 1 (наименование)
1

Подпрограмма 2 (наименование)
1

        Таблица 3
Перечень мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Срок реализации	Участник программы	Сумма расходов, тыс. рублей					Источни
				1-й гол	2-й год	3-й год		n-ый / год	всего о	ки финанси рования
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11
		Подпрограмма 1		[аи м оно ванне)
1	Цепь 1					Всего
				В IUM / число:
				Федеральный бюджет
				Краевой бюджет
				.местный бюджет
				Внебюджетные источники
2	Задача I.I					Всего / В том числе:

				Федеральный бюджет
				Краевой бюджет
				.местный бюджет
				Внебюджетные источники
	Мероприятие 1.1.1					Всего
				D гам числи.
				Федеральный бюджет
				Краевой бюджет
				.местный бюджет
				Внебюджетные источники

Подпрограмма N (наименование)

        Таблица 4
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источники и направления расходов	Сумма расходов, тыс. рублей
	1-й год	...	n-ый год	всего
1	2	3	4	5 .
Всего финансовых затрат
в том числе
из бюджета муниципального образования
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Прочие расходы
в том числе
из бюджета муниципального образования
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
из федерального бюджета (на _условиях софинансирования)
из внебюджетных источников

Таблица 5
ПАСПОРТ
подпрограммы

__________________________________________________________________
(наименование подпрограммы муниципальной программы)

Соисполнитель муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы
Показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы