## График
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Рубцовского РЭС
ПО ЗЭС
__________________К.С. Трубачев
"_____"_________2019 г.
График производства работ по техническому обслуживанию электросетевого комплекса Рубцовского РЭС ПО ЗЭС, влекущих необходимость введения полного ограничения режима потребления электроэнергии для абонентов ОАО "Алтайэнергосбыт" на октябрь 2019 г.
Филиал | Район | Населенный пункт | Улица | Диспетчерское наименование эл. установки | Плановое время начала отключения (местное) | Плановое время прекращения отключения (местное)
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка | Степная, Пригородная, Весення | Л-17-1 | 2019-10-02 10:00 | 2019-10-02 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Романовка, с. Потеряевка, с. Бугры, с. Новониколаевка, с. Вишнёвка, с. 6 Конгресс |  | ПС 28 | 2019-10-03 10:00 | 2019-10-03 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка, Березовка, Вымпел |  | Л-17-3 | 2019-10-22 10:00 | 2019-10-22 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Новосклюиха, с. Клиновка |  | Л-17-5 | 2019-10-23 10:00 | 2019-10-23 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка | Степная, Пригородная | Л-17-7 | 2019-10-24 10:00 | 2019-10-24 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Дальний | Советская, Октябрьская, Целинная | ТП-10-3-4 | 2019-10-28 10:00 | 2019-10-28 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Куйбышево | Приозерная, Центральная, Школьный | ТП-18-2-4 | 01.10.2019 10:00 | 01.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Куйбышево | Советская, Приозерная, Центральная, Борковского, Школьный | ТП-18-2-2 | 01.10.2019 10:00 | 01.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Мирный | Центральная, Северная | Л-22-2 | 01.10.2019 10:00 | 01.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Мирный | Центральная | Л-22-2 | 01.10.2019 10:00 | 01.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Веселоярск | Юбилейная, Веселоярская участковая больница | ТП-31-12-16 | 02.10.2019 10:00 | 02.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | гараж, мельница | ТП-31-16-10 | 03.10.2019 10:00 | 03.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Веселоярск | Луговая, Ленина | ТП-31-12-8 | 03.10.2019 10:00 | 03.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п.Калиновка | Дружбы | Ф-2 - ТП-17-5-21 | 04.10.2019 10:00 | 04.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | г. Рубцовск | Трудовая, Солнечная, Ковыльная, Раздольная, Бурлинская, Угловский тракт | Л-61-3 | 07.10.2019 10:00 | 07.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Дальний | ДУЭС | Л-10-4 | 07.10.2019 10:00 | 07.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Нововознесеновка | Садовая, Алтайская | Л-10-4 | 07.10.2019 10:00 | 07.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Нововознесеновка | Новая | Л-10-4 | 07.10.2019 10:00 | 07.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Дальний | л. дойка, скважина | Л-10-4 | 07.10.2019 10:00 | 07.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Чебуриха | Солнечная, Луговая | Л-10-4 | 07.10.2019 10:00 | 07.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Мирный | Центральная, Северная | Л-22-2 | 08.10.2019 10:00 | 08.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Мирный | Центральная | Л-22-2 | 08.10.2019 10:00 | 08.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | Молодежная | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | Набережная, Алейская | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | Шевченко, Просалова, Сухова, Молодежная | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Новый Мир | Заречная | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Новый Мир | склад, водонапорная башня | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Поломошное | Речная | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Поломошное | Школьная, Центральная, Полевая | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Поломошное | гараж, склад, водонапорная башня | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Поломошное | ферма | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | кфх"Темп" | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | Советская | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | Советская | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | Алейская, Юбилейная, Советская | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | склад, водонапорная башня, кфх склад | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | сдк, атс, водонапорная башня, школа, почта, администрация, полиция, котельная, пож.чась | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | гаражи, склад, мех.ток | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | столярка | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Красноярка | КФХ | Л-22-9 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Новороссийка | весовая, склад, мех.ток, столярка | ТП-15-4-2 | 11.10.2019 10:00 | 11.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Новороссийка | Рубцовская | ТП-15-4-5 | 11.10.2019 10:00 | 11.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка | Пригородная, Западная, Степная, Весеняя | Л-17-1 | 14.10.2019 10:00 | 14.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | г. Рубцовск | ООО"Феррум" | Л-17-1 | 14.10.2019 10:00 | 14.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Троинка | Береговая, Школьная | Л-10-1 | 14.10.2019 10:00 | 14.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Троинка | склад, тех. пункт | Л-10-1 | 14.10.2019 10:00 | 14.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Троинка | кашары | Л-10-1 | 14.10.2019 10:00 | 14.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Троинка | ФАП, клуб, магазин | Л-10-1 | 14.10.2019 10:00 | 14.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка (ГРП) | Юбилейная, Рабочая, Геологическая, Рудная, Мирная, Северная | Л-17-4 | 16.10.2019 10:00 | 16.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Захарово | Громова | Л-17-4 | 16.10.2019 10:00 | 16.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Захарово | Советская | Л-17-4 | 16.10.2019 10:00 | 16.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Захарово | овощехранилище | Л-17-4 | 16.10.2019 10:00 | 16.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Захарово | склад, скважина, теплица | Л-17-4 | 16.10.2019 10:00 | 16.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Захарово | Ленина | Л-17-4 | 16.10.2019 10:00 | 16.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Захарово | Чапаева | Л-17-4 | 16.10.2019 10:00 | 16.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Захарово | крс | Л-17-4 | 16.10.2019 10:00 | 16.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с.Веселоярск | Куйбышева | Ф-2 - ТП-31-3-4 | 16.10.2019 10:00 | 16.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Тишинка | ферма, мельница, кфх "нимфа", кфх "бойко" | ТП-15-5-8 | 16.10.2019 10:00 | 16.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Первомайский | ферма | ТП-15-6-7 | 16.10.2019 10:00 | 16.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с.Большая Шелковка | АЗС, МТМ, пилорама, маслобойня, склады | Ф-2 - ТП-30-3-5 | 17.10.2019 10:00 | 17.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | гараж, мельница | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | пилорама, склад, пилорама, столярка, эл.цех, гараж | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | Кирова | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | Луговая, Садовая | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | Кирова, Центральный | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | Полевая, Молодежная | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | мельница, склад, Ленина | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | Степная, Новая, Центральный | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | Ленина | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | скважина | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | Льва Толстого, Молодежная, Южный, Алейский | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | столярка, пилорама | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | бригада, КРС, бойня, вет.аптека, телятник | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Матвеевка | Зеленая | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | гараж, хоккейная коробка, дет.сад, пер.Школьный | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | Степная, Северная, мельница | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | МТМ, котельная | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | Алтайская, Советская | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | столовая, склад, мехток, весовая | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | Ленина | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | Советская | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Матвеевка | дойка | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | РПБ СУЭС | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | коровник | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | телятник | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Половинкино | Северная, 40 лет Победы, Октябрьский, Школьный, Стадионный | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Половинкино | Алтайская, Советская, Молодежная | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Половинкино | мельница, КРС, склад, весовая, колбасный цех | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Половинкино | склад, телятник, весовая | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п. Половинкино | л.дойка, скважина | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка | телятник, КРС, мельница | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | Центральный, Весеняя | Л-31-16 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п.Мирный | Центральная | Ф-2 - ТП-22-2-2 | 18.10.2019 10:00 | 18.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка | Пригородная, Западная, Степная, Весеняя | Л-17-1 | 21.10.2019 10:00 | 21.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | г. Рубцовск | ООО"Феррум" | Л-17-1 | 21.10.2019 10:00 | 21.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Катково | Баталова, Набережная, Хлеборобная | ТП-22-10-13 | 21.10.2019 10:00 | 21.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Новониколаевка | Октябрьская, Заречная, Вовченко | ТП-28-2-5 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Новониколаевка | Алтайская, Балюков | ТП-28-2-3 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Новониколаевка | Балюков | ТП-28-2-1 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Веселоярск | мельница, весовая, склад | Л-31-3 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Веселоярск | Карла Маркса, Зимы | Л-31-3 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Веселоярск | Степная | Л-31-3 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Веселоярск | Карла Маркса | Л-31-3 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Веселоярск | Степная, Карла Маркса, Куйбышева | Л-31-3 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Веселоярск | Зимы, Куйбышева | Л-31-3 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Веселоярск | бойня, мтф, телятник | Л-31-3 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Веселоярск | Зимы | Л-31-3 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Веселоярск | Карла Маркса, Зимы | Л-31-3 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка | Пригородная, Западная, Степная, Весеняя | Л-17-1 | 23.10.2019 10:00 | 23.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | г. Рубцовск | ООО"Феррум" | Л-17-1 | 23.10.2019 10:00 | 23.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п.Куйбышево | Арычная | Ф-1 - ТП-18-2-6 | 28.10.2019 10:00 | 28.10.2019 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | п.Куйбышево | Молодёжная | Ф-2 - ТП-18-2-6 | 28.10.2019 10:00 | 28.10.2019 18:00

## Печать (hidden)
| #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF!
#REF!

## кеш (hidden)
11.01.2019 VN004-00005473
11.01.2019 TP010-0010459
14.01.2019 TP010-0010458
15.01.2019 VN004-00005771
17.01.2019 TP010-0010448
17.01.2019 VN004-00005654
17.01.2019 VN004-00005662
18.01.2019 TP010-0010651
18.01.2019 VN004-00005860
21.01.2019 VN004-00005771
21.01.2019 TP010-0010455
21.01.2019 VN004-00005659
22.01.2019 TP010-0010441
22.01.2019 VN004-00005653
23.01.2019 VN004-00005857
24.01.2019 TP010-0010436
24.01.2019 VS010-0000204
25.01.2019 VS010-0000214
25.01.2019 TP010-0010464
28.01.2019 TP010-0010438
28.01.2019 VN004-00005401
29.01.2019 TP010-0010444
30.01.2019 TP010-0010445
30.01.2019 TP010-0010446
31.01.2019 TP010-0010449
31.01.2019 TP010-0010447
10.01.2019 VN004-00005882
10.01.2019 VN004-00005884
11.01.2019 VN004-00005870
22.01.2019 VN004-00005876
24.01.2019 VN004-00005847
25.01.2019 VN004-00005715
28.01.2019 VN004-00005888
14.01.2019 VS010-0000208
14.01.2019 TP010-0010535
15.01.2019 TP010-0010509
15.01.2019 TP010-0010510
17.01.2019 TP010-0010518
21.01.2019 TP010-0010523
22.01.2019 TP010-0010515
22.01.2019 TP010-0010516
24.01.2019 VS010-0000182
25.01.2019 TP010-0010389
28.01.2019 TP010-0010391
29.01.2019 TP010-0010511
30.01.2019 TP010-0010519
30.01.2019 TP010-0010520
10.01.2019 VS010-0000185
11.01.2019 TP010-0010484
11.01.2019 TP010-0010485
14.01.2019 TP010-0010416
15.01.2019 VS010-0000199
15.01.2019 TP010-0010478
17.01.2019 VS010-0000187
18.01.2019 VS010-0000204
21.01.2019 TP010-0010483
21.01.2019 TP010-0010476
22.01.2019 TP010-0010417
22.01.2019 TP010-0010635
25.01.2019 TP010-0010493
28.01.2019 TP010-0010432
29.01.2019 TP010-0010477
29.01.2019 TP010-0010652
30.01.2019 TP010-0010507
30.01.2019 TP010-0010661