## График
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Рубцовского РЭС
ПО ЗЭС
__________________К.С. Трубачев
"_____"_________2020 г.
График производства работ по техническому обслуживанию электросетевого комплекса Рубцовского РЭС ПО ЗЭС, влекущих необходимость введения полного ограничения режима потребления электроэнергии для абонентов ОАО "Алтайэнергосбыт" на Август 2020 г.
Филиал | Район | Населенный пункт | Улица | Диспетчерское наименование эл. установки | Плановое время начала отключения (местное) | Плановое время прекращения отключения (местное)
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с.Потеряевка,с Романовка, с. Новониколаевка, с. Вишнёвка, п. 6-й Конгресс Коминтерна, с. Бугры. |  | ПС-110кВ Новониколаевская | 2020-08-03 10:00 | 2020-08-03 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | г.Рубцовск | ул. Ельницкая , ул. Янтарная | ТП-29-15-1 | 2020-08-03 10:00 | 2020-08-03 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с.Потеряевка,с Романовка. |  | Л-28-1 | 2020-08-03 10:00 | 2020-08-03 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с Ракиты | ул. Октябрьская, | ф-1 от ТП-30-4-1 | 2020-08-04 10:00 | 2020-08-04 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с Ракиты | ул. Рубцовская | ф-2 от ТП-30-4-1 | 2020-08-04 10:00 | 2020-08-04 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Большая Шелковка | ул. Новая | ф-3 от ТП-30-3-4 | 2020-08-05 10:00 | 2020-08-05 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Егорьевский район | с. Малай Шелковка |  | Л-30-2 | 2020-08-05 10:00 | 2020-08-05 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с Берёзовка | ферма | ф-3 от ТП-17-3-9 | 2020-08-05 10:00 | 2020-08-05 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Егорьевский район | с. Малай Шелковка |  | Л-30-2 | 2020-08-06 10:00 | 2020-08-06 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка, Берёзовка, Вымпел. |  | Л-17-3 | 2020-08-06 10:00 | 2020-08-06 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка, Берёзовка, Вымпел. |  | Л-17-2 | 2020-08-07 10:00 | 2020-08-07 18:00 | перенос с 06.08.2020
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Егорьевский район | с. Малай Шелковка |  | Л-30-2 | 2020-08-07 10:00 | 2020-08-07 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Большая Шелковка | ул. Луговая , ул. Советская | ф-1 от ТП-30-3-4 | 2020-08-07 10:00 | 2020-08-07 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Потеряевка | у. Советская, ул. Прудская, ул. Цветочная | ф-1 от ТП-28-1-6 | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-10 18:00 | перенос с 07.08.2020
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с.Потеряевка,с Романовка. |  | Л-28-1 | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-10 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Большая Шелковка | ул. Советская | ф-3 от -ТП-30-3-10 | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-10 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Новониколаевка, с Бугры |  | Л-28-2 | 2020-08-11 10:00 | 2020-08-11 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка | Школа, ул. Советская, Луговая, часть ул. Ленина, Центральная. | ТП-17-2-5 | 2020-08-11 10:00 | 2020-08-11 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Половинкино | летняя дойка, скважина | ТП-31-16-35 | 2020-08-11 10:00 | 2020-08-11 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Вишнёвка, 6-й Конгресс Коминтерна |  | Л-28-3 | 2020-08-13 10:00 | 2020-08-13 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Новониколаевка, с Бугры | ул. Перспективная, Садовая, Новая, Зелёная, Степная. | Л-28-4 | 2020-08-14 10:00 | 2020-08-14 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | Часть села Веселоярск | ул. Молодёжная, Садовая, АЗС "Техно", склады | Л-31-16 | 2020-08-14 10:00 | 2020-08-14 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Поспелихинский р-н | с. Красноярское, Поломошное, Новый мир |  | Л-22-9 | 2020-08-17 10:00 | 2020-08-17 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с.Потеряевка,с Романовка, с. Новониколаевка, с. Вишнёвка, п. 6-й Конгресс Коминтерна, с. Бугры. |  | ПС-110кВ Новониколаевская Т-2 | 2020-08-18 10:00 | 2020-08-18 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Поспелихинский р-н | с. Красноярское, Поломошное, Новый мир |  | Л-22-9 | 2020-08-18 10:00 | 2020-08-18 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Поспелихинский р-н | с. Красноярское, Поломошное, Новый мир |  | Л-22-9 | 2020-08-19 10:00 | 2020-08-19 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Поспелихинский р-н | с. Красноярское, Поломошное, Новый мир |  | Л-22-9 | 2020-08-20 10:00 | 2020-08-20 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Поспелихинский р-н | с. Красноярское, Поломошное, Новый мир |  | Л-22-9 | 2020-08-21 10:00 | 2020-08-21 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Матвеевка |  | Л-31-16 | 2020-08-24 10:00 | 2020-08-24 19:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка ГРП |  | Л-17-4 | 2020-08-25 10:00 | 2020-08-25 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Безрукавка ГРП, с Захарово |  | Л-17-4 | 2020-08-26 10:00 | 2020-08-26 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с.Потеряевка,с Романовка, с. Новониколаевка, с. Вишнёвка, п. 6-й Конгресс Коминтерна, с. Бугры. |  | ПС-110кВ Новониколаевская | 2020-08-27 10:00 | 2020-08-27 18:00
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-"Алтайэнерго" | Рубцовский р-н | с. Самарка |  | Л-31-16 | 2020-08-27 10:00 | 2020-08-27 18:00

## Печать (hidden)
| #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF!
#REF!

## кеш (hidden)
11.01.2019 VN004-00005473
11.01.2019 TP010-0010459
14.01.2019 TP010-0010458
15.01.2019 VN004-00005771
17.01.2019 TP010-0010448
17.01.2019 VN004-00005654
17.01.2019 VN004-00005662
18.01.2019 TP010-0010651
18.01.2019 VN004-00005860
21.01.2019 VN004-00005771
21.01.2019 TP010-0010455
21.01.2019 VN004-00005659
22.01.2019 TP010-0010441
22.01.2019 VN004-00005653
23.01.2019 VN004-00005857
24.01.2019 TP010-0010436
24.01.2019 VS010-0000204
25.01.2019 VS010-0000214
25.01.2019 TP010-0010464
28.01.2019 TP010-0010438
28.01.2019 VN004-00005401
29.01.2019 TP010-0010444
30.01.2019 TP010-0010445
30.01.2019 TP010-0010446
31.01.2019 TP010-0010449
31.01.2019 TP010-0010447
10.01.2019 VN004-00005882
10.01.2019 VN004-00005884
11.01.2019 VN004-00005870
22.01.2019 VN004-00005876
24.01.2019 VN004-00005847
25.01.2019 VN004-00005715
28.01.2019 VN004-00005888
14.01.2019 VS010-0000208
14.01.2019 TP010-0010535
15.01.2019 TP010-0010509
15.01.2019 TP010-0010510
17.01.2019 TP010-0010518
21.01.2019 TP010-0010523
22.01.2019 TP010-0010515
22.01.2019 TP010-0010516
24.01.2019 VS010-0000182
25.01.2019 TP010-0010389
28.01.2019 TP010-0010391
29.01.2019 TP010-0010511
30.01.2019 TP010-0010519
30.01.2019 TP010-0010520
10.01.2019 VS010-0000185
11.01.2019 TP010-0010484
11.01.2019 TP010-0010485
14.01.2019 TP010-0010416
15.01.2019 VS010-0000199
15.01.2019 TP010-0010478
17.01.2019 VS010-0000187
18.01.2019 VS010-0000204
21.01.2019 TP010-0010483
21.01.2019 TP010-0010476
22.01.2019 TP010-0010417
22.01.2019 TP010-0010635
25.01.2019 TP010-0010493
28.01.2019 TP010-0010432
29.01.2019 TP010-0010477
29.01.2019 TP010-0010652
30.01.2019 TP010-0010507
30.01.2019 TP010-0010661