Об утверждении порядка

разработки и реализации

муниципальных целевых программ

муниципального образования

Рубцовский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 07.11.2006 № 117-ЗС «О государственном прогнозировании, индикативном планировании и программировании социально-экономического развития Алтайского края», Уставом    муниципального образования Рубцовский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Рубцовский район.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющую делами администрации района, Мошкину В.И.

Глава района							 П.И.Афанасьев

# Утвержден постановлением

# Администрации района

# от 01.08.2008  № 374

Порядок

разработки и реализации муниципальных целевых программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет понятие муниципальных целевых программ, алгоритм их разработки и реализации, предоставления отчетности об исполнении, основные задачи и функции участников процесса программно-целевого управления.

1.2. Муниципальная целевая программа (далее - "программа") - комплекс мероприятий, увязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и обеспечивающих эффективное решение особо значимых проблем социально-экономического развития Рубцовского района  Алтайского края.

Программа должна обладать строгой целевой направленностью, адресностью, обоснованностью объемов работ, финансовых затрат,  предполагать эффект от реализации мероприятий.

Цель программы устанавливается на основе приоритетных направлений социально-экономического развития Рубцовского района  Алтайского края.

1.3. Программы разрабатываются для решения следующих задач:

- повышения эффективности развития отраслей экономики в муниципальном образовании;

- развития социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, сферы молодежной политики;

- социальной защиты населения;

- обеспечения занятости населения;

- обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования;

- развития местного самоуправления;

- охраны общественной безопасности и обеспечения правопорядка;

- других задач, являющихся приоритетными для социально-экономического развития муниципального образования.

1.4. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.5. Заказчиком разработки программы выступают администрация Рубцовского района, ее органы и учреждения.

Заказчик несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию программы, подготавливает исходное задание на ее формирование, управляет действиями разработчиков и исполнителей программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

По программам, предусматривающим работу нескольких заказчиков, для координации их деятельности назначается заказчик-координатор, в качестве которого может выступать администрация района, ее органы и учреждения.

Заказчик-координатор несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию программы.

Заказчики представляют заказчику-координатору все запрашиваемые им необходимые документы для работы.

1.6. Руководителем программы является должностное лицо  заказчика программы, непосредственно отвечающее за реализацию и координацию мероприятий программы.

Если программа имеет несколько заказчиков, то руководителем программы является должностное лицо заказчика-координатора.

1.7. Отбор непосредственных исполнителей программных мероприятий (организаций и физических лиц) осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2. Порядок разработки программы

2.1. Инициатором разработки программы могут выступать любые юридические и физические лица, депутаты районного Собрания депутатов,  должностные лица администрации района, ее органов и учреждений.

2.2. Предложения о разработке программы с обоснованием необходимости ее реализации вносятся в администрацию района.

2.3. Указанные предложения должны содержать:

сущность проблемы, ее значимость для района, соответствие установленным приоритетам социально-экономического развития Рубцовского  района Алтайского края;

анализ причин возникновения проблемы и способы ее решения;

предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для решения проблемы;

оценку потребности в финансовых ресурсах и возможные источники обеспечения ими;

предварительную оценку социально-экономической эффективности и ожидаемых результатов от реализации программы;

наименование заказчика и разработчиков программы;

сроки реализации программы.

2.4. Администрация района подготавливает заключение о возможности решения проблемы программными методами и вносит предложения по определению заказчика программы.

Экспертизу финансовой части заявки осуществляет комитет администрации района по финансам и в течение трех недель со дня поступления заявки представляет в администрацию района заключение с указанием рекомендуемого объема бюджетных ассигнований на разработку и реализацию программы.

Заключение администрации района направляется инициатору разработки программы и в орган администрации района  или  учреждение, к компетенции которого отнесены вопросы, подлежащие регулированию предлагаемой для разработки программой.

2.5. Орган  администрации района или учреждение,  к компетенции которого отнесены вопросы, подлежащие регулированию предлагаемой для разработки программой, формирует пакет документов, который включает:

обоснование необходимости разработки программы;

проект распоряжения администрации района о разработке программы.

2.6. Проект распоряжения должен содержать: наименование проекта программы, сроки разработки программы, наименование органа администрации или  учреждения, которому поручается выступить заказчиком программы.

Проект распоряжения о разработке программы направляется главе администрации для подписания.

2.7. Разработка программы может производиться:

а) силами заказчика;

б) рабочей группой. В этом случае заказчик обосновывает необходимость создания рабочей группы; ее состав и регламент работы утверждаются распоряжением  главы района;

в) сторонней организацией, определяемой заказчиком на конкурсной основе. В этом случае заказчик обосновывает невозможность разработки программы без привлечения сторонней организации, а также предоставляет расчет предполагаемых финансовых затрат за счет средств муниципального бюджета.

3. Структура и содержание муниципальной целевой программы

3.1. Программа должна включать следующие разделы:

3.1.1. Паспорт программы (приложение 1);

3.1.2. Общие положения:

а) объект, предмет регулирования и сфера действия программы;

б) понятия и термины, используемые в программе;

в) нормативная правовая база (обоснование разработки программы);

3.1.3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами:

а) анализ состояния сферы действия программы;

б) тенденции развития ситуации и вероятные последствия;

в) обоснование решения проблемы в приоритетном порядке с использованием программно-целевого метода.

Проблема, выбранная для решения программным методом, должна соответствовать следующим критериям:

-особая значимость для осуществления крупных структурных изменений и повышения эффективности экономического или социального района и/или его отдельных территорий;

-невозможность комплексного решения проблемы в короткие сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость специальной муниципальной поддержки для ее решения;

-необходимость концентрации ресурсов для решения проблемы;

-отсутствие иных программ, полностью или частично направленных на решение проблемы.

В целях обоснования невозможности решения проблемы традиционными средствами муниципального регулирования в разделе должна содержаться оценка действующих мер социально-экономической политики;

3.1.4. Основная цель и задачи программы с указанием прогнозируемых целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации программы:

а) четкая формулировка цели программы, соответствующая приоритетам государственной политики, полномочиям и сферам ответственности администрации района;

б) четкая формулировка решаемых задач;

в) обоснование выбора программных мероприятий.

В разделе указывается цель программы,  исходя из анализа проблемной ситуации. Цель должна быть направлена на полное или частичное решение проблемы.

Цель программы должна соответствовать следующим требованиям:

-приоритетность (соответствие целям и приоритетам социально-экономического развития края и района, установленным на среднесрочную перспективу);

-конкретность;

-достижимость.

Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы, и обязательно имеют количественное выражение. Задачи программы должны соответствовать следующим требованиям:

-соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы;

-измеримость в конкретных количественных показателях;

-определенность по срокам достижения.

Программа может осуществляться поэтапно. При этом этапы реализации программы определяются условиями, поставленными целью и задачами, характером выполнения мероприятий программы;

3.1.5. Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий с расшифровкой в территориальном разрезе в форме таблицы (приложение 2), с указанием планируемых показателей их выполнения и обоснованием эффективности, исполнителей, сроков исполнения, объемов материально-технических и финансовых ресурсов, источников финансирования.

Раздел содержит конкретные программные мероприятия с указанием территорий, на которых предполагается их осуществление. Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количественными и качественными показателями.

Все программные мероприятия должны строго соответствовать цели и задачам программы. Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих основную деятельность заказчика программы и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности;

3.1.6. Ресурсное обеспечение:

а) обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов программы;

б) финансовое обеспечение с распределением расходов по годам, статьям и источникам финансирования (приложение 3);

В разделе дается характеристика необходимого материально-технического обеспечения программы и обеспечения трудовыми ресурсами;

3.1.7. Оценка эффективности реализации программы:

а) описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации программы, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и в определенном объеме), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для получателей);

б) социальная эффективность;

в) экологическая эффективность;

г) бюджетная эффективность;

д) другие характеристики эффективности в зависимости от специфики сферы действия программы.

В разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты вследствие реализации программы (приложение 4). Производится расчет затрат ресурсов на единицу ожидаемого результата. Приводятся критерии оценки эффективности программы и методики, применяемые для оценки эффективности программы;

3.1.8. Система управления реализацией программы (сведения о заказчике, исполнителях, участниках программы, механизм осуществления контроля за ходом реализации программы).

В разделе описываются организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы, технология осуществления контроля.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик. Формы и методы управления реализацией программы определяются заказчиком.

Организация контроля за ходом выполнения программы должна соответствовать особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого заказчиком, должно обеспечивать своевременную и полную реализацию мероприятий и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений.

Заказчик заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию мероприятий в рамках программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.

3.2. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию целевой программы.

4. Утверждение муниципальной целевой программы

4.1. Разработанный проект программы заказчик направляет на согласование и экспертную оценку в администрацию района, комитет администрации района по финансам, другие организации, чьи интересы и функциональные обязанности затрагивает проект.

В ходе экспертной оценки устанавливаются: соответствие проекта программы интересам района, действующим нормативным правовым актам и стандартам, обоснованность и комплексность программных мероприятий, их достаточность для эффективного решения поставленных в программе задач, эффективность механизма осуществления программы, социально-экономическая эффективность программы, соответствие объема необходимых для реализации программы ресурсов возможностям бюджета.

4.2. По результатам экспертной оценки заказчик дорабатывает проект программы и выносит на рассмотрение районного Собрания депутатов.

4.3. Утвержденная программа включается в реестр действующих муниципальных целевых программ муниципального района.

4.4. Ведение реестра действующих муниципальных целевых программ осуществляется  отделом по экономике администрации района.

5. Финансовое обеспечение программы

5.1. Утвержденные программы реализуются за счет средств районного бюджета, привлекаемых внебюджетных источников, средств федерального и краевого бюджетов.

5.2. Заказчик программы ежегодно представляет в администрацию района:

-бюджетную заявку на финансирование программы на очередной финансовый год за счет средств муниципального бюджета (приложение 5);

-обоснование объемов финансирования программы (приложение 6).

5.3. Администрация  района на основе приоритетов социально-экономического развития района  направляет в комитет администрации района по финансам проект перечня муниципальных целевых программ, предлагаемых для финансирования в очередном финансовом году.

5.4. Объем расходов на финансирование программ из муниципального бюджета утверждается решением районного Собрания депутатов       о районном бюджете на очередной финансовый год. В ведомственной и функциональной структурах расходов районного  бюджета расходы на реализацию мероприятий программ включаются отдельными строками в соответствующие разделы в запланированных объемах финансирования.

5.5. При сокращении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными утвержденной программой заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников, средств федерального и краевого бюджетов для выполнения программных мероприятий в установленные сроки.

6. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

6.1. Заказчик ведет учет  и хранение  документов, касающихся  хода  реализации утвержденной программы (заключений, соглашений, договоров, контрактов, постановлений, распоряжений, актов сверки выполненных работ, бюджетных заявок, результатов анализов хода выполнения мероприятий и т.д.).

6.2. Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет отклонения от предусмотренных программой результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

6.3. Заказчик ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в администрацию  района отчет о ходе выполнения программы (приложения 7, 8), а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации программы. Годовой отчет направляется до 1 февраля года следующего за отчетным.

Отчет должен содержать анализ эффективности использования бюджетных средств, а также анализ возникающих проблем и предложения по их устранению.

6.4. Отдел  по экономике администрации района осуществляет мониторинг исполнения программ и в случае необходимости готовит и направляет на рассмотрение главе района служебную записку о проблемах, возникающих в ходе реализации программ, а также предложения по их устранению.

6.5. По итогам года отдел по экономике администрации района готовит отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ и направляет его на рассмотрение главе района.

6.6. При необходимости заказчик вносит в администрацию  района  и комитет администрации района по финансам предложения о продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год. В случае необходимости продления срока реализации программы более чем на один год разрабатывается новая программа.

Обоснование продления срока реализации программы или подготовки новой программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию программы.

Отдел  по экономике района по согласованию с комитетом администрации района по финансам подготавливает и направляет главе района заключение о продлении срока реализации программы, разработке новой программы или о нецелесообразности ее дальнейшей муниципальной поддержки.

Приложение 1

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных   целевых программ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке программы |  |
| Заказчик программы |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Цель и задачи программы |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Срок реализации программы |  |
| Основные этапы реализации программы |  |
| Исполнители основных мероприятий |  |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке |  |

## Приложение 2

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных целевых программ

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат | Направления расходов и источники финансирова- ния | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200_г. | 200_г. | 200_г. | Всего |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных целевых программ

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────┐

│ Источники и направления │      Финансовые затраты       │Приме-│

│        расходов         │в ценах 200_ года (тыс. рублей)│чание │

│                         ├───────┬───────────────────────┤      │

│                         │ Всего │  В том числе по годам │      │

│                         │       ├─────┬─────┬─────┬─────┤      │

│                         │       │200__│200__│200__│200__│      │

├─────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Всего финансовых затрат  │       │     │     │     │     │      │

│в том числе:             │       │     │     │     │     │      │

│из муниципального        │       │     │     │     │     │      │

│бюджета                  │       │     │     │     │     │      │

│из  федерального  бюджета│       │     │     │     │     │      │

│(на условиях   софинанси-│       │     │     │     │     │      │

│рования)                 │       │     │     │     │     │      │

│из краевого бюджета      │       │     │     │     │     │      │

│из           внебюджетных│       │     │     │     │     │      │

│источников       (указать│       │     │     │     │     │      │

│каких)                   │       │     │     │     │     │      │

│Капитальные вложения     │       │     │     │     │     │      │

│в том числе:             │       │     │     │     │     │      │

│из муниципального        │       │     │     │     │     │      │

│бюджета                  │       │     │     │     │     │      │

│из  федерального  бюджета│       │     │     │     │     │      │

│(на  условиях  софинанси-│       │     │     │     │     │      │

│рования)                 │       │     │     │     │     │      │

│из краевого бюджета      │       │     │     │     │     │      │

│из           внебюджетных│       │     │     │     │     │      │

│источников       (указать│       │     │     │     │     │      │

│каких)                   │       │     │     │     │     │      │

│НИОКР <*>                │       │     │     │     │     │      │

│в том числе:             │       │     │     │     │     │      │

│из муниципального        │       │     │     │     │     │      │

│бюджета                  │       │     │     │     │     │      │

│из  федерального  бюджета│       │     │     │     │     │      │

│(на  условиях  софинанси-│       │     │     │     │     │      │

│рования)                 │       │     │     │     │     │      │

│из краевого бюджета      │       │     │     │     │     │      │

│из           внебюджетных│       │     │     │     │     │      │

│источников       (указать│       │     │     │     │     │      │

│каких)                   │       │     │     │     │     │      │

│Прочие расходы           │       │     │     │     │     │      │

│в том числе:             │       │     │     │     │     │      │

│из муниципального        │       │     │     │     │     │      │

│бюджета                  │       │     │     │     │     │      │

│из  федерального  бюджета│       │     │     │     │     │      │

│(на  условиях  софинанси-│       │     │     │     │     │      │

│рования)                 │       │     │     │     │     │      │

│из краевого бюджета      │       │     │     │     │     │      │

│из           внебюджетных│       │     │     │     │     │      │

│источников       (указать│       │     │     │     │     │      │

│каких)                   │       │     │     │     │     │      │

└─────────────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

--------------------------------

<*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

## Приложение 4

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных целевых программ

ДИНАМИКА

ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200_г. | 200_г. | 200_г. |

## Приложение 5

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных целевых программ

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"_________________________________________"

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА _____ ГОД

Заказчик _____________________________________________________

(тыс. руб.)

| Направления расходов | Объем финансирования в действующих ценах текущего года |
| --- | --- |
| Объем финансирования из муниципального бюджета, всего |  |
| в том числе: |  |
| капитальные вложения |  |
| НИОКР <*> |  |
| прочие текущие расходы |  |

--------------------------------

<*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

_____________  _____________________________

(подпись)                Ф.И.О

"___" ___________ г.

Приложение 6

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных целевых программ

ОБОСНОВАНИЕ

БЮДЖЕТНОЙ ЗАЯВКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"__________________" НА _____ ГОД

| N п/п | Наименование мероприятия, в том числе в территориальном разрезе | Единица измере- ния | Коли- чество | Стоимость единицы (в действу- ющих ценах текущего года) | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

_____________  _____________________________

(подпись)                Ф.И.О

"___" ____________ г.

## Приложение 7

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСВОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "________________"

НА "___" __________ Г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Всего по прог- рамме, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала реализации программы | За отчетный период | С начала реализации программы | За отчетный период |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

_____________     _________________________

(подпись)                 Ф.И.О

"___" ___________ г.

## Приложение 8

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"_____________________" ЗА "___" _________ Г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы | Полученный результат и эффектив- ность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реали- зации программы | За отчетный период |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

_____________  _____________________________

(подпись)                 Ф.И.О

"___" ____________ г.