**Сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.**

**Общие положения**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) х ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) х 100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) х 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = (K/ L) х 100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

В случае превышения 100% выполнения планового значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) х ∑(Rj х 100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0».

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020год.**

1. «Молодежь Рубцовского района» на 2015-2020 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Количество молодежных мероприятий по пропаганде ЗОЖ | шт | 6 | 6 | 100,0 |
| 2 | Количество молодых людей вовлеченных в деятельность МОО, военно-патриотических клубов и других гражданских институтов, являющихся партнерами отдела по делам молодежи | человек | 90 | 90 | 100,0 |
| 3 | Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | человек | 70 | 120 | 171,4 |
| 4 | Количество молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов | человек | 100 | 90 | 90,0 |
| 5 | Количество статей, публикаций, пресс-релизов, в СМИ в сфере молодежной политики | человек | 20 | 20 | 100 |

Cel= 1/5\*(100+100+100+90+100);

Cel=98%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 50 | 43,04 | 181,4 |

Fin =86,1%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 13 мероприятий, из них выполнено 13.

Mer=1/13\*13\*100

Mer=100,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(98+86,1+100)/3

О=94,7%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

2. "Обеспечение жильем молодых семей в Рубцовском районе"

на 2020 - 2024 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | семья | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Доля бюджетных средств, направляемых на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых в рамках программы | % | 5 | 5,5 | 110 |

Cel= 1/2\*(100+110);

Cel=105 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 301,37 | 0 | 0 |

Fin=0 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 3.

Mer=1/3\*3\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+0+100)/3

О=66,7%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Рубцовском районе

на 2015-2020 годы»

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11-30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к общей  численности указанной категории. | % | 50 | 55 | 110 |
| 2 | Охват психологической помощью подростков, впервые выявленных с диагнозом наркомания | % | 100 | 100 | 100 |

Cel= 1/2\*(100+110);

Cel=150%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 10 | 9,7 | 97,0 |

Fin=97%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 10 мероприятий, из них выполнено 10.

Mer=1/10\*10\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+97+100)/3

О=99%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

4. «Повышение безопасности дорожного движения в Рубцовском районе»

на 2015-2020 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Снижение количества погибших в ДТП | % | 7 | 7 | 100 |
| 2 | Уменьшение детского травматизма | % | 12 | 11 | 91,7 |
| 3 | Организация обучения правилам дорожного движения, повышение культуры безопасного поведения на дорогах | % | 10 | 10 | 100 |

Cel= 1/3\*(100+91,7+100)

Cel=97,2%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 20 | 20 | 100,0 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/3\*2\*100

Mer=66,7%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(97,2+100+66,7)/3

О=87,9%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**5. «Поддержка предпринимательства в Рубцовском районе**

**на 2015-2020 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Количество зарегистрированных субъектов малого среднего предпринимательства | ед | 340 | 334 | 98,2 |
| 2 | Удельный вес занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике | % | 18 | 17 | 94,4 |
| 3 | Среднесписочная численность работников, занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и ИП | чел. | 2020 | 1097 | 54,3 |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями | % | 107 | 105 | 105 |
| 5 | Количество СМСП, получивших государственную поддержку | ед | 1 | - | 0 |

Cel= 1/5\*(98,2+94,4+54,3+100+0);

Cel=69,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 140 | 50 | 35,7 |

Fin=35,7%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 19 мероприятий, из них выполнено 19.

Mer=1/19\*19\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(69,4+35,7+100)/3

О=68,4%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**6. «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Рубцовском районе» на 2019-2024 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Число публикаций в СМИ с целью информирования населения о возможных фактах проявления терроризма и экстремизма на территории района и необходимых действиях в подобных ситуациях. | шт | 4 | 2 | 50 |
| 2 | Количество работников учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики, прошедших переподготовку по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма. | чел. | 3 | 5 | 166,7 |
| 3 | Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 22 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности, по отношению к общей численности лиц указанной категории. | % | 80 | 80 | 100 |
| 4 | Число общественных или религиозных объединений, осуществляющих экстремистскую деятельность на территории района. | шт | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Число экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки в районе. | шт. | 0 | 0 | 100 |

Cel= 1/5\*(50+100+100+100+100);

Cel=90,0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 8 | 8 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 11 мероприятий, из них выполнено 11.

Mer=1/11\*11\*100

Mer=100,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(90+100+100)/3

О=96,7%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

7. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Рубцовском районе» на 2015-2020 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) | фактов | 12,6 | 11 | 114,5 |
| 2 | Уровень преступности несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними) | фактов | 7 | 5 | 140 |
| 3 | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений) | фактов | 24 | 33 | 72,7 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 200 | 53 | 377 |

Cel= 1/4\*(100+100+72,7+100);

Cel=93,2%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 20 | 20 | 100 |

Fin=100 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 10 мероприятий, из них выполнено 9.

Mer=1/10\*9\*100

Mer=90,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(93,2+100+90)/3

О=94,4%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

1. «Развитие культуры Рубцовского района» на 2019 – 2023 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 3,19 | 1,6 | 50,2 |
| 2 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | тыс.ед. | 8,8 | 8,8 | 100 |
| 3 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Рубцовского района | % | 3,3 | 3,3 | 100 |
| 4 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 7,2 | 100 |
| 5 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Рубцовского района | % | 7 | 6 | 85,7 |
| 6 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей | % | 10,8 | 4,3 | 39,8 |
| 7 | Уровень обеспеченности библиотек доступом к сети «Интернет | % | 36,8 | 100 | 368 |
| 8 | Рост числа обращений к библиотекам удаленных - пользователей (по сравнению с предыдущим годом) | % | 23 | 26 | 113 |
| 9 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек, на 1000 человек населения | экз. | 6966 | 8013 | 115 |
| 10 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 80,1 | 80,1 | 100 |

Cel= 1/10\*(50,2+100+100+100+85,7+39,8+100+100+100+100);

Cel=87,6%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 17841 | 32951,7 | 184,7 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 8 мероприятий, из них выполнено 8.

Mer=1/8\*8\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(87,6+100+100)/3

О=95,9%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**9. «Развитие системы образования Рубцовского района»**

**на 2020–2024 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 70 | 32 | 45,7 |
| 2 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 93,1 | 93,1 | 100 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 35,4 | 35,1 | 99,2 |
| 4 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 99 | 99 | 100 |
| 5 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 91,3 | 91,3 | 100 |
| 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 88,6 | 88,6 | 100 |

Cel= 1/7\*(45,7+99,2+100+100+100+100+100);

Cel=92,2%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 72313,2 | 66959,8 | 92,6 |

Fin=92,6%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 25 мероприятий, из них выполнено 23.

Mer=1/25\*23\*100

Mer=92,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(92,2+96,2+92)/3

О=93,5

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**10.«Содействие занятости населения Рубцовского района» на 2017-2020 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода). | % | 2,2 | 4,6 | 47,8 |
| 2 | Коэффициент напряжённости  на рынке труда (число незанятых трудовой деятельностью и стоящих на учете в службе занятости граждан, приходящихся на одну заявленную работодателями вакансию). | чел./ вакансия | 2,27 | 3,2 | 71 |
| 3 | Ввод новых и модернизированных постоянных рабочих мест. | ед | 150 | 50 | 33,3 |
| 4 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций | руб. | 30741 | 33936 | 108,1 |
| 5 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих мест. | % | 100 | 98 | 104,3 |

Cel= 1/5\*(47,8+71+33,3+100+100);

Cel=72,9%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы, | Тыс.руб | 54544,7 | 596412 | 1093,4 |

Fin=100 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 25 мероприятий, из них выполнено 25.

Mer=1/25\*25\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(72,9+100+100)/3

О=91,0%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**11.«Устойчивое развитие сельских поселений Рубцовского района» на 2013–2020 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Среднемесячные денежные доходы | тыс.руб. | 15,3 | 16,4 | 107,2 |
| 2 | Номинальная заработная плата | тыс.руб. | 26,6 | 33,9 | 127,4 |
| 3 | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 2,2 | 4,6 | 47,8 |
| 4 | Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой программы | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Ввод жилья | тыс. кв. м | 2,3 | 1,2 | 52,2 |
| 6 | Обеспеченность жильем на душу населения | кв. м | 24,1 | 24,1 | 100 |
| 7 | Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных в действие | ед. | 55 | 0 | 0 |
| 8 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 1,7 | 0 | 0 |

Cel= 1/8\*(100+100+47,8+100+52,2+100+0+0);

Cel=62,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 2300 | 0 | 0 |

Fin=0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 12 мероприятий, из них выполнено 10.

Mer=1/12\*8\*100

Mer=66,7%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(62,5+0+66,7)/3

О=42,8%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**12. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Рубцовский район» на 2015 – 2020 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Экономия расхода электроэнергии | % | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Снижение расхода угля | % | 2 | 1,8 | 90 |

Cel= 1/2\*(100+90);

Cel=95%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 20 | 7,5 | 37,5 |

Fin=37,5%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/3\*2\*100

Mer=66,7%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(95+37,5+66,7)/3

О=66,4%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**13. «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2015-2020 годы в муниципальном образовании Рубцовский район Алтайского края»**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Размер неналоговых доходов районного бюджета от использования муниципального имущества и земельных участков, приватизации муниципального имущества | тыс.руб. | 18300 | 28825,5 | 157,5 |
| 2 | Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности, прошедших государственную регистрации права собственности | % | 92 | 93,5 | 101,6 |

Cel= 1/2\*(100+100);

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 350 | 1543,2 | 440,9 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 2 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/2\*2\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**14. «Развитие физической культуры и спорта в Рубцовском районе Алтайского края» на 2017-2020 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Доля жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 48 | 48 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 52 | 50 | 96,2 |
| 3 | Доля жителей района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 25 | 25 | 100 |
| 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 80 | 80 | 100 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения. | % | 18 | 22,6 | 125,6 |
| 6 | Доля жителей района выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 50 | 50 | 100 |
| 7 | Эффективность использования объектов спорта | % | 80 | 80 | 100 |

Cel= 1/7\*(100+96,2+100+100+100+100+100);

Cel=99,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 6321,52 | 5454,8 | 86,3 |

Fin=86,3%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 11 мероприятий, из них выполнено 11.

Mer=1/11\*11\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(99,5+86,3+100)/3

О=95,3%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**15. «Улучшение условий и охраны труда в Рубцовском районе»**

**на 2020-2024 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на тыс. работающих | человек | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Удельная численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. чел. работающих | человек | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Удельная численность лиц, которым в текущем году впервые установлена инвалидность по трудовому увечью в расчете на 10 тыс. чел. работающих | человек | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (% от общего количества рабочих мест в Рубцовском районе) | % | 98,0 | 98,0 | 100 |
| 6 | Удельная численность работников, охваченных медицинскими осмотрами | % | 100,0 | 100 | 100 |
| 7 | Средства, израсходованные на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего | тыс. руб. | 22,3 | 28,9 | 129,6 |

Cel= 1/7\*(0+100+100+100+100+100+100);

Cel=85,7%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 50 | 22,1 | 44,2 |

Fin=44,2%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 3.

Mer=1/3\*3\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(85,7+44,2+100)/3

О=76,6%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Из пятнадцати действующих в районе муниципальных программ одиннадцать достигли высокого уровня эффективности (свыше 80%).

Четыре муниципальные программы достигли в 2020 году среднего уровня эффективности (от 40 до 80%).

Муниципальных программ с низким уровнем комплексной оценки за 2020 год в районе нет.

Десять муниципальных программ закончили свое действие.