**Сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.**

**Общие положения**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

 m

Cel = (1/m) х ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) х 100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) х 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = (K/ L) х 100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

В случае превышения 100% выполнения планового значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

 n

Mer = (1/n) х ∑(Rj х 100%),

 j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0».

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021год.**

1. «Молодежь Рубцовского района» на 2021-2025 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | увеличение доли (удельный вес) молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи района  | % | 21 | 30 | 142,9 |
| 2  | увеличение доли (удельный вес) молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую деятельность, от общего числа молодежи района  | %  | 21 | 25 | 119,0 |
|  3 | увеличение количества молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по повышению профессиональных навыков в различных отраслях экономики, от общего числа молодежи района  | Человек | 60 | 70 | 116,7 |
| 4  | увеличение количество молодежных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни до 12 к 2025 году | шт | 8 | 8 | 100,0 |
| 5  | увеличение количества мероприятий по гражданско - патриотическому воспитанию молодежи до 12 к 2025 году. | шт. | 8 | 8 | 100,0 |

Cel= 1/5\*(100+100+100+100+100);

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 50 | 54,83 | 109,7 |

Fin =100,0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 13 мероприятий, из них выполнено 13.

Mer=1/13\*13\*100

Mer=100,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

 2. "Обеспечение жильем молодых семей в Рубцовском районе"

 на 2020 - 2024 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | семья | 1 | 5 | 500 |
| 2  | Доля бюджетных средств, направляемых на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых в рамках программы | % | 30 | 33,3 | 111 |

Cel= 1/2\*(100+100);

Cel=100 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 2257,2 | 3547,2 | 157,2 |

Fin=100 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 3.

Mer=1/3\*3\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Рубцовском районе

на 2021-2025 годы»

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данной возрастной группы | % | 67 | 67 | 100 |
| 2  | увеличение доли молодых граждан в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия направленные на профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной возрастной группы | % | 42 | 45 | 107,1 |
| 3 | увеличение доли обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | % | 72 | 71,2 | 98,9 |
| 4 | повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ | % | 61 | 66 | 108,2 |

Cel= 1/4\*(100+100+98,9+100);

Cel=99,7%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 10 | 10 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 10 мероприятий, из них выполнено 10.

Mer=1/10\*10\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

4. «Повышение безопасности дорожного движения в Рубцовском районе»

 на 2021-2025 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Уменьшение количества погибших в ДТП | % | 10 | 10 | 100 |
| 2  | Уменьшение детского травматизма | % | 6 | 6 | 100 |

Cel= 1/2\*(100+100)

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 20 | 20 | 100,0 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 2 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/2\*2\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**5. «Поддержка предпринимательства в Рубцовском районе**

 **на 2021-2025 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Количество зарегистрированных субъектов малого среднего предпринимательства | ед | 351 | 339 | 96,6 |
| 2  | Количество субъектов предпринимательской деятельности, граждан получивших в ИКЦ консультационно-информационные услуги | ед | 150 | 89 | 59,3 |
|  3 | Количество вновь созданных СМСП | ед | 69 | 74 | 107,2 |
| 4  | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями | % | 107 | 107 | 107 |
| 5  | Количество СМСП, получивших государственную поддержку | ед | 1 | 5 | 500 |

Cel= 1/5\*(96,6+59,3+100+100+100);

Cel=91,2%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 170 | 50 | 29,4 |

Fin=29,4%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 19 мероприятий, из них выполнено 19.

Mer=1/19\*19\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(91,2+29,4+100)/3

О=73,5%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**6. «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Рубцовском районе» на 2019-2024 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Число публикаций в СМИ с целью информирования населения о возможных фактах проявления терроризма и экстремизма на территории района и необходимых действиях в подобных ситуациях. | шт | 4 | 4 | 100 |
| 2  | Количество работников учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики, прошедших переподготовку по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма. | чел. | 4 | 0 | 0 |
|  3 | Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 22 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности, по отношению к общей численности лиц указанной категории. | % | 80 | 80 | 100 |
| 4  | Число общественных или религиозных объединений, осуществляющих экстремистскую деятельность на территории района. | шт | 0 | 0 | 100 |
| 5  | Число экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки в районе. | шт. | 0 | 0 | 100 |

Cel= 1/5\*(100+0+100+100+100);

Cel=80,0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 9 | 9 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 11 мероприятий, из них выполнено 11.

Mer=1/11\*11\*100

Mer=100,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(80+100+100)/3

О=93,3%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

7. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Рубцовском районе» на 2015-2020 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | количество зарегистрированных преступлений на территории района | фактов | 235 | 273 | 86,0 |
| 2  | количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | фактов | 7 | 3 | 233,3 |
|  3 | количество зарегистрированных преступлений совершенных на улицах и в других общественных местах  | фактов | 29 | 37 | 78,3 |
| 4  | количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 125 | 37 | 338 |

Cel= 1/4\*(86+100+78,3+100);

Cel=91,1%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 20 | 22,99 | 115 |

Fin=100 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 14 мероприятий, из них выполнено 12.

Mer=1/14\*12\*100

Mer=85,7%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(91,1+100+85,7)/3

О=92,3%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

1. «Развитие культуры Рубцовского района» на 2019 – 2023 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 3,19 | 2,1 | 65,8 |
|  2 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | тыс.ед. | 8,8 | 8,8 | 100 |
|  3 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Рубцовского района | % | 3,3 | 3,3 | 100 |
|  4 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 7,2 | 100 |
|  5 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Рубцовского района | % | 8 | 6 | 75,0 |
|  6 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей | % | 10,8 | 4,3 | 39,8 |
|  7 | Уровень обеспеченности библиотек доступом к сети «Интернет | % | 42,1 | 100 | 368 |
|  8 | Рост числа обращений к библиотекам удаленных - пользователей (по сравнению с предыдущим годом) | % | 24 | 26 | 113 |
| 9  | Уровень комплектования книжных фондов библиотек, на 1000 человек населения | экз. | 6966 | 8013 | 115 |
| 10  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 80,1 | 80,1 | 100 |

Cel= 1/10\*(65,8+100+100+100+75+39,8+100+100+100+100);

Cel=88,1%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 53062 | 53062 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 8 мероприятий, из них выполнено 8.

Mer=1/8\*8\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(88,1+100+100)/3

О=96%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

 **9. «Развитие системы образования Рубцовского района»**

 **на 2020–2024 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 85 | 85 | 100 |
| 2  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 96,3 | 98,14 | 102 |
|  3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 45 | 67 | 148 |
| 4  | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 99 | 99 | 100 |
| 5  | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 91,3 | 88,28 | 97 |
| 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 88,7 | 89 | 100,3 |

Cel= 1/7\*(100+100+100+100+100+97+100);

Cel=99,0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 100338,2 | 94604,9 | 94,3 |

Fin=94,3%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 25 мероприятий, из них выполнено 23.

Mer=1/25\*23\*100

Mer=92,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(99+94,3+92)/3

О=95,1

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

 **10.«Содействие занятости населения Рубцовского района» на 2021-2023 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец периода) | проценты | 3,5 | 2,2 | 159,1 |
| 2  | Напряженность на рынке труда | чел./место | 3,2 | 2,6 | 123,1 |
|  3 | Создание новых рабочих мест | единиц | 130 | 150 | 115,4 |
| 4  | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек |  130 | 139 | 106,9 |
| 5 | Количество работодателей, подавших сведения о вакансиях в органы службы занятости населения | единиц | 90 | 15 | 16,7 |

Cel= 1/5\*(100+100+100+100+16,7);

Cel=83,3%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы,  | Тыс.руб | 2399 | 1593 | 66,4 |

Fin=66,4 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 13 мероприятий, из них выполнено 11.

Mer=1/13\*11\*100

Mer=84,6%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(83,3+66,4+84,6)/3

О=78,1%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**11. «Комплексное развитие сельских территорий Рубцовского района» на 2021-2025 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Численность сельского населения района | Тысяч человек | 22,2 | 21,66 | 97,6 |
| 2  | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов | единиц | 2 | 4 | 200 |
| 3 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий; | единиц | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий | единиц | 8 | 0 | 0 |

Cel= 1/4\*(97,6+100+0+0);

Cel=49,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 6290,8 | 1785,7 | 28,4 |

Fin=28,4%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 5 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/5\*2\*100

Mer=40%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(49,4+28,4+40)/3

О=39,2%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.

 **12. «Обеспечение населения Рубцовского района**

**жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2024 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1. | темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения | % | 10 | 10 | 100 |
| 2. | темп роста (снижения) числа аварий на системах водоснабжения и водоотведения | % | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Просроченная задолженность за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию | тыс.руб. | 0 | 0 | 100 |

Cel= 1/3\*(100+0+100);

Cel=66,7%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 2418,56 | 2321,3 | 95,6 |

Fin=95,6%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 5 мероприятий, из них выполнено 5.

Mer=1/5\*5\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(66,7+95,6+100)/3

О=87,4%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

 **13. «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2021-2025 годы в муниципальном образовании Рубцовский район Алтайского края»**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Размер неналоговых доходов районного бюджета от использования муниципального имущества и земельных участков, приватизации муниципального имущества | тыс.руб. | 28606,3 | 46104,5 | 161,2 |
| 2  | Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности, прошедших государственную регистрации права собственности | % | 89 | 89 | 100 |

Cel= 1/2\*(100+100);

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 379,81 | 2696,04 | 709 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 2 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/2\*2\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**14. «Развитие физической культуры и спорта в Рубцовском районе Алтайского края» на 2021-2024 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Доля населения Рубцовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Рубцовского района в возрасте 3 - 79 лет  | % | 50,4 | 50,6 | 100,4 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения Рубцовского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 57 | 57 | 100 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 23,8 | 23,8 | 100 |
| 4 | Доля населения Рубцовского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | 50 | 50 | 100 |
| 7 | из них учащихся студентов  | % | 58 | 58 | 100 |

Cel= 1/4\*(100+100+100+100);

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 6580 | 6320,38 | 96,1 |

Fin=96,1%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 9 мероприятий, из них выполнено 9.

Mer=1/9\*9\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+96,1+100)/3

О=94,8%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**15. «Улучшение условий и охраны труда в Рубцовском районе»**

**на 2020-2024 годы**

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на тыс. работающих | человек | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Удельная численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. чел. работающих | человек | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Удельная численность лиц, которым в текущем году впервые установлена инвалидность по трудовому увечью в расчете на 10 тыс. чел. работающих | человек | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (% от общего количества рабочих мест в Рубцовском районе) | % | 99,0 | 99 | 100 |
| 6 | Удельная численность работников, охваченных медицинскими осмотрами | % | 100,0 | 100 | 100 |
| 7 | Средства, израсходованные на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего | тыс. руб. | 23,02 | 23,7 | 103 |

Cel= 1/7\*(0+0+100+100+100+100+100);

Cel=71,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План  | Факт | Факт к плану, % |
| 1  | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 620 | 676 | 109,3 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено 3.

Mer=1/3\*3\*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(71,4+100+100)/3

О=90,5%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

 Из пятнадцати действующих в районе муниципальных программ тринадцать достигли высокого уровня эффективности (свыше 80%).

 Одна муниципальная программа достигла в 2021 году среднего уровня эффективности (от 40 до 80%).

 Одна муниципальная программа достигла в 2021 году низкого уровня эффективности ( до 40%).