Сводный  годовой отчет об  оценке эффективности  реализации муниципальных программ  за 2025 год.

Общие положения

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m)  х  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

– сумма значений;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi) х 100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) х 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = (K / L) х 100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

В случае превышения 100% выполнения планового  значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) х  (Rj х 100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

– сумма значений;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0».

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Оценка эффективности  реализации муниципальных программ  за 2025 год.

- «Молодежь Рубцовского района» на 2021-2025 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | увеличение доли (удельный вес) молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи района | % | 25 | 27 | 108,0 |
| 2 | увеличение доли (удельный вес) молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую деятельность, от общего числа молодежи района | % | 25 | 27 | 108,0 |
| 3 | увеличение количества молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по повышению профессиональных навыков в различных отраслях экономики, от общего числа молодежи района | Человек | 100 | 90 | 90,0 |
| 4 | увеличение количества молодежных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни до 12 к 2025 году | шт | 12 | 12 | 100,0 |
| 5 | увеличение количества мероприятий по гражданско - патриотическому воспитанию молодежи до 12 к 2025 году. | шт. | 12 | 12 | 100,0 |

Cel= 1/5*(100+100+90+100+100);

Cel=98,0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 49,88 | 49,88 | 100,0 |

Fin =100,0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 16 мероприятий, из них выполнено 16.

Mer=1/16*16*100

Mer=100,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(98,0+100+100)/3

О=99,3%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и  их незаконному обороту в Рубцовском районе

на 2021-2025 годы»

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данной возрастной группы | % | 75 | 79 | 105,3 |
| 2 | увеличение доли молодых граждан в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия направленные на профилактику наркомании и популяризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной возрастной группы | % | 50 | 48 | 96,0 |
| 3 | увеличение доли обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | % | 80 | 96 | 120,0 |
| 4 | повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ | % | 65 | 60,4 | 92,9 |

Cel= 1/4*(100+96,0+100+92,9);

Cel=97,2%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 14,92 | 14,92 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 13 мероприятий, из них выполнено 13.

Mer=1/13*13*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(97,2+100+100)/3

О=99,1%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Рубцовском районе»

на 2021-2025 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уменьшение количества погибших в ДТП | % | 30 | 10 | 33,3 |
| 2 | Уменьшение детского травматизма | % | 10 | 7 | 70,0 |

Cel= 1/2*(33,3+70,0)

Cel=51,7%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 10 | 10 | 100,0 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 2 мероприятий, из них выполнено 2.

Mer=1/2*2*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(51,7+100+100)/3

О=83,9%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

4. «Поддержка предпринимательства в Рубцовском районе

на 2021-2025 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зарегистрированных субъектов малого среднего предпринимательства | ед | 401 | 391 | 97,5 |
| 2 | Количество субъектов предпринимательской деятельности, граждан получивших в ИКЦ консультационно-информационные услуги | ед | 230 | 348 | 151,3 |
| 3 | Количество вновь созданных СМСП | ед | 73 | 99 | 135,6 |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями | % | 109 | 109 | 100 |
| 5 | Количество СМСП, получивших государственную поддержку | ед | 5 | - | - |

Cel= 1/5*(97,5+100+100+100+0);

Cel=79,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 9181,34 | 9181,34 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 20 мероприятий, из них выполнено 20.

Mer=1/20*20*100

Mer=100,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(79,5+100+100)/3

О=93,2%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  высоким уровнем эффективности.

5. «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Рубцовском районе» на 2025-2030 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество паспортизованных объектов в общем количестве потенциально-опасных объектов, объектов подлежащих антитеррористической защите и мест массового пребывания людей | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Число публикаций в СМИ с целью информирования населения о возможных фактах проявления экстремизма и терроризма на территории района и необходимых действиях в подобных ситуациях. | Шт. | 5 | 5 | 100,0 |
| 3 | Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 22 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 85 | 85 | 100 |
| 4 | Число общественных или религиозных объединений, осуществляющих экстремистскую деятельность на территории района. | Шт. | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Число экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки в районе. | Шт. | 0 | 0 | 100 |

Cel= 1/5*(100+100+100+100+100);

Cel=100,0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 16,56 | 16,56 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 11 мероприятий, из них выполнено 11.

Mer=1/11*11*100

Mer=100,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100,0%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

6. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Рубцовском районе» на 2021-2025 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)*

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество зарегистрированных преступлений на территории района | фактов | 225 | 157 | 143,3 |
| 2 | количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | фактов | 6 | 4 | 150,0 |
| 3 | количество зарегистрированных преступлений совершенных на улицах и в других общественных местах | фактов | 23 | 10 | 230,0 |
| 4 | количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 105 | 77 | 136,6 |

(Cel)*- обратный показатель

Cel= 1/4*(100+100+100+100);

Cel=100,0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 9,2 | 9,2 | 100 |

Fin=100 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 18 мероприятий, из них выполнено 18.

Mer=1/18*18*100

Mer=100,0%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+90,5)/3

О=100,0%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

- «Развитие культуры Рубцовского района» на 2022 – 2025 годы.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 5,1 | 10,6 | 207,8 |
| 2 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | тыс.ед. | 10,2 | 11,9 | 116,6 |
| 3 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Рубцовского района | % | 3,5 | 5,1 | 145,7 |
| 4 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,5 | 20,8 | 277,0 |
| 5 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Рубцовского района | % | 10,0 | 17,3 | 173,0 |
| 6 | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей | % | 10,8 | 4,8 | 44,0 |
| 7 | Уровень обеспеченности библиотек доступом к сети «Интернет | % | 100,0 | 100 | 100 |
| 8 | Рост числа обращений к библиотекам удаленных - пользователей (по сравнению с предыдущим годом) | % | 28 | 35 | 125,0 |
| 9 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек, на 1000 человек населения | экз. | 6974 | 9577 | 137,3 |
| 10 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 120,9 | 314,4 | 260,0 |

Cel= 1/10*(100+100+100+100+100+44,0+100+100+100+100);

Cel=94,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 70737,25 | 70737,25 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 12 мероприятий, из них выполнено 12.

Mer=1/12*12*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(94,4+100+100)/3

О=98,1%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

8. «Развитие системы образования Рубцовского  района»

на 2025–2029 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных технологий и программ, расширения профильного образования в старших классах, обновление содержания и методов обучения, создание условий для расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | % | 91,7 | 91,6 | 99,9 |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, в которых проводятся открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию и реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых проводятся мероприятия по профессиональной ориентации, в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | % | 80 | 80 | 100 |
| 6 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 50 | 50 | 100 |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрены рабочие программы воспитания обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 80 | 80 | 100 |
| 9 | Доля численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей в общеобразовательных организациях | % | 20 | 19 | 95 |
| 10 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 48 | 48 | 100 |
| 11 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | % | 90 | 90 | 100 |

Cel= 1/11*(100+100+99,9+100+100+100+100+100+95,0+100+100);

Cel=98,5%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 502182,43 | 501507,07 | 99,9 |

Fin=99,9%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 31 мероприятие, из них выполнено 30.

Mer=1/31*30*100

Mer=96,8%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(98,5+99,9+96,8)/3

О=98,4

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

9.«Содействие занятости населения Рубцовского района» на 2024-2026 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)*

| № п./п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец периода)* | проценты | 1,3 | 1,8 | 72,2 |
| 2 | Напряженность на рынке труда* | чел./место | 1,6 | 5,2 | 30,8 |
| 3 | Создание новых рабочих мест | единиц | 150 | 110 | 73,3 |
| 4 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | 130 | 199 | 153,1 |
| 5 | Количество работодателей, подавших сведения о вакансиях в органы службы занятости населения | единиц | 100 | 82 | 82,0 |

(Cel)*- обратный показатель

Cel= 1/5*(72,2+30,8+73,3+100+82,0);

Cel=66,3%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы, бюджет Внебюджет | Тыс.руб Тыс.руб | 467,73 860,0 | 467,73 860,0 | 100,0 100,0 |

Fin=100 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 8  мероприятий, из них выполнено 8.

Mer=1/8*8*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(66,3+100+100)/3

О=88,8%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким  уровнем эффективности.

10.  «Комплексное развитие сельских территорий  Рубцовского  района» на 2021-2025 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность сельского населения района | Тысяч человек | 17,8 | 17,5 | 98,3 |
| 2 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий; | единиц | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 100 |

Cel= 1/4*(84,8+100+100+100);

Cel=99,6%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 1679,93 | 1679,93 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 7 мероприятий, из них выполнено 7.

Mer=1/7*7*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(99,6+100+100)/3

О=99,9%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким  уровнем эффективности.

11. «Обеспечение населения Рубцовского района

жилищно-коммунальными услугами» на 2025 - 2030 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение числа аварий на системах теплоснабжения | % | 5 | 5 | 100 |
| 2. | Снижение числа аварий на системах водоснабжения и водоотведения | % | 5 | 5 | 100 |
| 3 | Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |

Cel= 1/3*(100+100+100);

Cel=100,0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 43010,56 | 41360,85 | 96,2 |

Fin=96,2%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 8 мероприятий, из них выполнено 8.

Mer=1/8*8*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+96,2+100)/3

О=98,7%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким  уровнем эффективности.

12. «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2021-2025 годы в муниципальном образовании Рубцовский район Алтайского края»

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размер неналоговых доходов районного бюджета от использования муниципального имущества и земельных участков, приватизации муниципального имущества | тыс.руб. | 30000 | 67564,6 | 225,2 |
| 2 | Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности, прошедших государственную регистрации права собственности | % | 93 | 96 | 103,2 |

Cel= 1/2*(100+100);

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 2498,16 | 2498,16 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено  3.

Mer=1/3*3*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(100+100+100)/3

О=100%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

13. «Развитие физической культуры и спорта в Рубцовском районе                      Алтайского края»  на  2025-2030 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 56,6 | 62,7 | 110,8 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 24 | 24,9 | 103,8 |
| 3 | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Рубцовского района в данной возрастной категории; | % | 56,6 | 59,3 | 104,8 |
| 4 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан Рубцовского района в данной возрастной категории | % | 56,6 | 43,1 | 76,1 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан Рубцовского района в данной возрастной категории | % | 56,6 | 96,3 | 170,1 |
| 6 | Уровень обеспеченности населения Рубцовского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 56,1 | 73,0 | 130,1 |
| 7 | Доля населения Рубцовского района, выполнившего нормативы испытаний тестов ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний тестов ВФСК «ГТО» | % | 53,1 | 53,1 | 100 |

Cel= 1/7*(100+100+100+76,1+100+100+100);

Cel=96,6%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 15391,65 | 15391,65 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 7 мероприятий, из них выполнено  7.

Mer=1/7*7*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(96,6+100+100)/3

О=98,9%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

14. «Улучшение условий и охраны труда в Рубцовском районе»

на 2025-2029 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на тыс. работающих | человек | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Удельная численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. чел. работающих | человек | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Удельная численность лиц, которым в текущем году впервые установлена инвалидность по трудовому увечью в расчете на 10 тыс. чел. работающих | человек | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (% от общего количества рабочих мест в Рубцовском районе) | % | 99,0 | 95,5 | 96,5 |
| 6 | Удельная численность работников, охваченных медицинскими осмотрами | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 7 | Средства, израсходованные на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего | тыс. руб. | 40,0 | 38,65 | 96,6 |

Cel= 1/7*(0+100+100+100+96,5+100+96,6);

Cel=84,7%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 54 | 54 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 3 мероприятий, из них выполнено  3.

Mer=1/3*3*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(84,7+100+100)/3

О=94,9%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

15. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Рубцовский район

Алтайского края»  на 2022-2027 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций | Шт. | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество населенных пунктов района, охваченных муниципальной системой оповещения населения (электрическими сиренами) | Шт. | 23 | 19 | 82,6 |
| 4 | Доля должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших переподготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество информационных стендов по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, закупленных для образовательных организаций | Шт. | 2 | 6 | 300 |
| 6 | Число публикаций в СМИ с целью информирования и подготовки населения в области ГО ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Шт. | 200 | 215 | 107,5 |

Cel= 1/6*(100+100+82,6+100+100+100);

Cel=97,7%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 147,48 | 147,48 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 9 мероприятий, из них выполнено  9.

Mer=1/9*9*100

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(97,7+100+100)/3

О=99,2%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

16. «Укрепление общественного здоровья

в Рубцовском районе» на 2024 – 2025 годы

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)*

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста)* | # 100000 населения | # 845 | 1401,6 | 60,3 |
| # 2. | # Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | # 1000 | # 0 | 0 | 100 |
| # 3. | # Уровень первичной инвалидности взрослого населения (на 10 тыс. взрослого населения)* | # Взрослое население | # 90 | 87,4 | 102,9 |
| # 4. | # Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения | # Все население | # 95 | 81,5 | 85,8 |
| # 5. | # Охват диспансеризацией детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей | # Все дети-сироты | # 100 | 100 | 100 |
| # 6. | # Охват диспансеризацией подростков | # Все подростки | # 98 | 97,5 | 99,5 |
| # 7. | # Количество беременностей среди несовершеннолетних девочек-подростков в расчете на 1000 девочек 15–17-летнего возраста* | # 1000 | # 2,0 | 0 | 100 |
| # 8. | # Количество абортов среди женщин фертильного возраста на 1000 женщин фертильного возраста* | # 1000 | # 7,5 | 6,6 | 113,6 |
| # 9. | # Участники массовых мероприятий | # Все население | # 15 | 15 | 100 |
| # 10. | # Количество изданного раздаточного материала | # Всего штук | # 100 | 100 | 100 |
| # 11. | # Охват населения прививками против гриппа 45% | # Все население | # 100 | 100 | 100 |
| # 12. | # Охват лиц из групп риска прививками против гриппа 75% | # % | # 75 | 75 | 100 |
| # 13. | # Удельный вес населения, вовлеченного в мероприятия программы | # Доля населения | # 80 | 80 | 100 |
| # 14. | # Обеспеченность врачами и средним персоналом в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек | # 10000 | # врачи-20,8 # средний персонал-85 | 18,5 89 | 88,9 104,7 |
| # 15. | # Наличие волонтерских организаций в сфере здравоохранения | # Количество организаций | # 2 | # 2 | # 100 |

(Cel)*- обратный показатель

Cel=1/15*(60,3+100+100+85,8+100+99,5+100+100+100+100+100+

+100+100+88,9+100+100);

Cel=96,7%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | Тыс.руб | 41,5 | 41,5 | 100 |

Fin=100%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 74 мероприятий, из них выполнено 70.

Mer=1/74*70*100

Mer=94,6%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(96,7+100+94,6)/3

О=97,1%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

Из шестнадцати  действующих  в районе  муниципальных   программ в 2025 году 16  достигли высокого уровня эффективности (свыше 80%).

Муниципальных программ с низким и средним  уровнем  комплексной  оценки за 2025 год в районе нет.